## Сравнение пакетов
Сводная таблица: два пакета исследования (Mediann · 02.06.2026)
Параметр | Пакет 1 — «Проверка» | Пакет 2 — «Полный» ⭐
Цель | Быстро проверить ключевые гипотезы, простые прототипы и базовая финмодель | Глубоко валидировать модель, детальные прототипы и финмодель уровня инвестора
Срок | 3–4 недели | 5 недель
Бюджет
Команда | 1–2 человека | 3–5 человек
Часы команды
Ставка
Интервью с владельцами моек | 8–10 | 15–20 (ручные + самообслуживание)
Интервью с автовладельцами | 5 | 10
Количественный опрос | 80+ респондентов | 200–250 респондентов
Прототип B2C-приложения | Ключевой сценарий «поиск → запись → оплата» | Все экраны (до 30–40)
Прототип CRM/аналитики для моек | Ключевые экраны дашборда | Полный набор
Финмодель (Excel) | 3 сценария, базовая экономика | + экономика по сегментам + экспансия СКФО
Карты пути (UJM/CJM) | — | ✓ клиент + мойка
Метрики + маркетинг | — | ✓ дерево метрик, позиционирование, каналы
Юр. дорожная карта (152-ФЗ / оператор ПДн) | базовая отметка | ✓ полный чек-лист
Презентация для инвестора | 25–30 слайдов | 50–70 слайдов
Проверяемые гипотезы | ядро — 10 шт. (⭐) | полный список H1–H15
Контрольные точки | 3 (КТ1–КТ3) | 4 (КТ1–КТ4)

## Смета
Смета по этапам · часы по пакетам · ставка 3 500 ₽/ч
№ | Этап / направление работ | Состав работ (задачи) | Пакет 1, ч | Пакет 2, ч
1 | Анализ рынка | Ниша; объём рынка; профиль пользователя; тип рынка; темпы роста; тренды | 3 | 3
2 | Анализ конкурентов (общий) | По России; по миру; выделение бенчмарков; ключевые игроки | 2 | 3
3 | Углублённый анализ конкурентов (до 10) | Инвестиции/темпы/тип игрока; ЛПР; видение и цели; сильные/слабые стороны; позиционирование; ЦА; дифференциаторы | 4 | 8
4 | Портреты целевой аудитории | Тип B2B/B2C; фирмография/демография; проф. деятельность; потреб. поведение; платёжеспособность | 3 | 5
5 | Тренды на рынке | Долгосрочные / среднесрочные / краткосрочные | 1 | 2
6 | Разбор 3–5 ключевых трендов | Проявление; причины; аудитория; драйверы; возможности; риски; кейсы; бизнес-решение | 2 | 2
7 | Объём рынка | TAM; SAM; SOM | 2 | 5
8 | Бизнес-модель (BMC) и монетизация | Анализ модели; подбор моделей; элементы; партнёры; деятельность; ценностные предложения; ресурсы; отношения; каналы; сегменты; издержки; потоки доходов; монетизация | 10 | 20
9 | Рекомендации к функц. требованиям MVP | Описание функциональных требований к MVP по приоритетам продуктового анализа | 6 | 10
10 | Проектирование пользовательского опыта | Сбор референсов для дизайнеров; описание User Flow | 14 | 22
11 | ТЗ + прототипы, итерация 1 | Документ технического задания; разработка прототипов | 46 | 59
12 | План и проведение исследования | План исследования; гайд интервью; рекрут-спич; гипотезы; глубинные интервью 7–20; анкета; опросы; тест прототипов; UJM/CJM | 80 | 140
13 | ТЗ + прототипы, итерация 2 | Корректировки прототипов; приоритизация функционала; корректировки ТЗ | 10 | 30
14 | Продуктовые метрики | Ключевые метрики; дерево метрик | 0 | 6
15 | Продуктовый маркетинг | Позиционирование; УТП; каналы привлечения (AARRR); модель роста | 0 | 12
16 | Итоговый отчёт по проекту | Отчёт-презентация; финмодель; описание рынка; сегменты ЦА; потребности; приоритизация функционала; объём рынка; сравнение конкурентов; тренды — выводы | 40 | 40
— | Координация проекта (PM) | Управление проектом, коммуникации, контроль качества | 17 | 19
ИТОГО ЧАСОВ
Расчёт стоимости (ставка 3 500 ₽/ч)
| Показатель | Пакет 1 | Пакет 2
Часы команды
| Ставка, ₽/ч | 3500 | 3500
Работа команды (часы × ставка)
Полевой бюджет
| Инструменты (транскрибация, Figma, рассылки) | 55000 | 70000
ИТОГО к оплате

## Полевой бюджет
Полевой бюджет — вовлечение респондентов
Статья | Пакет 1 | Пакет 2 | Принцип
Гостеприимство с владельцами (кофе/обед) | 10000 | 20000 | без гонораров — встреча как с партнёром
Вознаграждение автовладельцам за время | 7500 | 15000 | 1 500 ₽ / встреча
Опрос (розыгрыш призов + промокоды) | 22500 | 65000 | массовый набор
ИТОГО |  |  | расходный, остаток возвращается

## Гипотезы
Гипотезы (цель исследования). ⭐ — ядро Пакета 1
# | Блок | Гипотеза | Критерий подтверждения | П1
H1 | Спрос B2C | Важна реалтайм-загруженность / свободные посты при выборе | ≥40% называют значимым | ⭐
H2 | Спрос B2C | Готовы записываться через приложение, а не звонком/Яндекс | ≥30% готовы, проходят сценарий
H3 | Спрос B2C | Готовы бронировать с оплатой/предоплатой (клин против «брони без оплаты») | ≥30% готовы к предоплате | ⭐
H4 | Спрос B2C | Бонусы/кешбэк удерживают «внутри платформы» | ≥50% — весомый мотиватор
H5 | Мойки B2B | Воровство «мимо кассы» — острая боль | ≥5 из 10 без подсказки | ⭐
H6 | Мойки B2B | Ручная разблокировка брони админом — операционная боль | ≥4 из 10 подтверждают | ⭐
H7 | Мойки B2B | У моек уже стоят камеры → низкий порог видеоаналитики | ≥50% имеют камеры | ⭐
H8 | Мойки B2B | Готовы платить за CRM + аналитику загрузки | цена ≥ якоря 2 100 ₽/место | ⭐
H9 | Мойки B2B | Готовы подключаться к площадке за комиссию 7–10% | ≥4 из 10 согласны
H10 | Мойки B2B | МСО — более свободная и «болевая» ниша, чем ручные | боль/готовность у МСО ≥ ручных | ⭐
H11 | Продукт | Заход через B2B-CRM снижает порог подключения | готовность по CRM-сценарию выше | ⭐
H12 | Продукт | Реалтайм-занятость + прогноз загрузки ценны владельцу (vs ретро-антифрод) | ≥50% видят пользу
H13 | Продукт | Кросс-моечный агрегатор + самообслуживание — устойчивый ров | юзеры/владельцы подтверждают ценность
H14 | Продукт | Канал QR + WhatsApp работает, платная реклама убыточна | владельцы приходят «по рекомендации»
H15 | Продукт | Модель работает с СБП/QR и «серым» рынком Дагестана | ≥60% работают через СБП

## Роадмап
Роадмап и контрольные точки
КТ | Пакет 1 (3–4 нед.) | Пакет 2 (5 нед.) | Что получаете | Решение
КТ1 | Конец нед. 1 | Конец нед. 1 | План, гайды, анкета, гипотезы | Утвердить, запускать поле
КТ2 | Середина нед. 2 | Конец нед. 3 | Отчёт по первым интервью / по гипотезам + карты пути | Продолжать / менять фокус
КТ3 | Конец нед. 3–4 (сдача) | Конец нед. 4 | Прототипы B2C + CRM, финмодель | П1: финал · П2: утвердить дизайн
КТ4 | — | Конец нед. 5 (сдача) | Финмодель, метрики, маркетинг, юр-карта, презентация, передача | Идём в разработку / меняем / стоп

## Результаты
Что на выходе (результаты)
Результат | Пакет 1 | Пакет 2
Отчёт по гипотезам (✅/❌/⚠️) | ✓ | ✓
Прототип B2C (Figma) | ключевой сценарий | все экраны
Прототип CRM для моек (Figma) | ключевые экраны | полный
Финмодель (Excel) | базовая, 3 сценария | + сегменты + экспансия
Бизнес-модель + монетизация | ✓ | ✓ (BMC + 3 варианта)
Карты пути UJM/CJM | — | ✓
Дерево метрик + маркетинг | — | ✓
Юр. дорожная карта (152-ФЗ / ПДн) | базовая отметка | ✓ полный чек-лист
Презентация для инвестора | 25–30 слайдов | 50–70 слайдов
Расшифровки интервью + данные опроса | ✓ | ✓